## Hoja1
Bitácora cronológica de decisiones metodológicas — Proyecto Integración de datos ICFES
Fecha | Etapa del proyecto | Decisión tomada | Alternativas consideradas | Justificación | Consecuencia sobre la base
10/08/2026 | Diseño de arquitectura | Leer únicamente las columnas del diccionario de variables mediante selección defensiva (intersect/setdiff), nunca todas las columnas del archivo crudo. | Cargar el archivo completo y filtrar después · leer con nombres de columna fijos por año. | Los archivos traen cientos de columnas irrelevantes y el equipo cuenta con un computador de 16 GB de RAM; además las columnas disponibles cambian de un año a otro. | El pipeline nunca falla porque un archivo de un periodo tenga columnas distintas a las de otro; las variables ausentes en un periodo quedan como NA en vez de romper la lectura.
10/08/2026 | Diseño de arquitectura | Guardar un checkpoint en formato Parquet por cada periodo ya procesado (data/interim/), en vez de reprocesar todo en cada corrida. | Guardar todo en un único CSV intermedio · no usar checkpoints y reprocesar siempre desde cero. | Parquet es más rápido y liviano que CSV para datos tabulares grandes; los checkpoints permiten reanudar el trabajo sin perder lo ya hecho. | Agregar un año nuevo de datos implica reprocesar solo ese año, no los 12 años completos de la serie.
10/08/2026 | Diseño de arquitectura | Para el periodo 2014-1 de Saber 11 (que llega recalificado bajo columnas recaf_punt_*), usar el mapeo hacia las variables estándar tal cual, dejando el supuesto documentado. | Excluir el periodo 2014-1 de esas variables (tratarlas como NA) · suspender la decisión hasta investigar el diccionario oficial del ICFES. | El equipo priorizó no perder un periodo completo de datos, y prefirió documentar la limitación abiertamente en vez de ocultarla. | Se conservaron los datos de puntaje del periodo 2014-1, con una nota metodológica explícita en el código.
16/08/2026 | Corrección de datos | Conservar fami_estratovivienda como texto y derivar aparte una columna numérica (fami_estrato_num) que extrae el dígito de valores como "Estrato 3". | Forzar la conversión directa a número (as.numeric) · descartar la variable por completo. | La conversión directa volvía NA a la inmensa mayoría de los registros, porque el valor real trae texto, no solo el número. | Se recuperó el estrato como variable numérica utilizable en los análisis, sin perder los casos de "Sin estrato".
16/08/2026 | Tratamiento de datos | Quienes presentaron Saber Pro en 2014-2016 pero hicieron su Saber 11 antes de 2014 (fuera de la ventana de datos) NO se intentan rescatar ni imputar. Simplemente no aparecen emparejados en la base final, porque construir_cruce() solo une lo que existe a ambos lados de la tabla puente. | Existia la alternativa de conseguir microdatos de Saber 11 anteriores a 2014 para ampliar la ventana — la solución "ideal", pero no se hizo de esta forma por aferrarnos a la brecha ya sugerida en el informe de instruciones. | No hay manera de conseguir el Saber 11 de un estudiante fuera de la ventana 2014-2025 sin inventar datos que no existen. Forzar un emparejamiento (por ejemplo, buscando el Saber 11 más antiguo disponible como aproximación) introduciría un sesgo peor que la ausencia del dato. | La tasa de vinculación de las cohortes de Saber Pro 2014-2016 (visible en matriz_cobertura_cohortes.csv) queda mecánicamente baja -no porque esos estudiantes no hayan accedido a educación superior, sino porque su Saber 11 cae fuera de la ventana observable. Esta lectura queda documentada para no confundirse con un problema real de acceso.
16/08/2026 | Tratamiento de datos | Cada cohorte de Saber 11 se clasifica con la columna regimen en tasa_vinculacion_por_cohorte.csv: "censura_por_la_derecha_probable" si, sumando el rezago mínimo configurado (12 meses), el estudiante aún no habría tenido tiempo de aparecer en el último periodo de Saber Pro disponible; "regimen_normal" en caso contrario. | Excluir directamente del reporte las cohortes muy recientes, en vez de solo marcarlas, esto ocultaría la tendencia en vez de mostrarla con contexto. Sin embargo no era una alternativa viable. | Sin esta distinción, una tasa de vinculación baja en las cohortes de Saber 11 más recientes (≈2021 en adelante) se leería como un problema de acceso o de calidad de datos, cuando en realidad es un efecto mecánico de la ventana temporal: todavía no ha pasado tiempo suficiente. | En el Estudio 2 (sesgo de selección) se EXCLUYEN explícitamente del universo comparado las cohortes marcadas como censura probable (ver analisis/02_sesgo_seleccion.R), para no contaminar la prueba de independencia con un problema de tiempo disfrazado de sesgo real.
16/08/2026 | Tratamiento de datos | No se aplica ningún filtro adicional a las cohortes intermedias -son, por definición, todas las que no caen en truncamiento (R-01) ni en censura (R-02). Es la franja de referencia para interpretar la tasa de vinculación con más confianza. | Definir a mano rangos de años "seguros" (ej. Saber11 2016-2019) en vez de derivarlos automáticamente del régimen ya calculado, esto funcionaría, pero es una regla paralela que habría que mantener sincronizada con los umbrales de la otras dos censuras. | Es la única región de la ventana donde la ausencia de un estudiante en Saber Pro puede interpretarse razonablemente como "no se vinculó" y no como "el dato no estaba disponible por la ventana". Cualquier conclusión sobre acceso real debe apoyarse principalmente aquí. | Al leer tasa_vinculacion_por_cohorte.csv, el equipo prioriza las filas con regimen = "regimen_normal" para las conclusiones sustantivas del informe, y trata las demás como contexto metodológico, no como evidencia de (in)equidad.
16/08/2026 | Tratamiento de datos | config.yml -> cruce -> rezago_meses_min: 12, rezago_meses_max: 144. Un registro fuera de ese rango se MARCA (rezago_implausible = TRUE) pero no se elimina de la base. | Pudimos poner límites más estrictos (min=18-24 meses, max=96 meses/8 años), ser un poco más conservador, pero esto marcaría más casos como implausibles. | 12 meses (mínimo): ni el programa técnico/tecnológico más corto que ofrece la educación superior en Colombia se completa y se presenta en Saber Pro en menos de un año desde el Saber 11; un rezago menor sugiere con más fuerza un error de emparejamiento que un caso real. 144 meses -12 años- (máximo): coincide con el horizonte completo de la ventana de datos del proyecto (2014-2025); un rezago mayor ya no se puede verificar con la información disponible, pero el límite es lo bastante amplio para no descartar reingresos tras una interrupción larga. Ninguno de los dos números es una verdad absoluta -son el criterio que el equipo adoptó y puede ajustar en config.yml, dejando constancia de por qué. | Los registros con rezago_implausible = TRUE permanecen en la base (nunca se borran en automático), quedan contados en resumen_general.csv y descritos en rezago_distribucion.csv, para que el equipo los revise caso por caso antes de decidir si se excluyen del análisis final.
16/08/2026 | Tratamiento de datos | config.yml -> cruce -> regla_presentaciones_multiples: Saber 11 = "primera" presentación; Saber Pro = "última" presentación. resolver_presentaciones_multiples() (06_cruce.R) deja un registro por estudiante en cada prueba ANTES de cruzar. | Primera Saber11 + primera Saber Pro posterior — es literalmente el ejemplo que sugiere el enunciado; simétrica y fácil de justificar, pero mide un resultado "a medio camino" del estudiante en la universidad. | Saber 11 "primera": representa mejor el punto de partida real del estudiante al salir del colegio, sin el efecto de haber repetido el examen para subir el puntaje. Saber Pro "última": refleja el resultado más consolidado del estudiante en su trayectoria de educación superior (por ejemplo, tras un reingreso o cambio de programa), que es lo que más le interesa medir a este proyecto -el efecto acumulado de pasar por la educación superior, no una foto parcial a medio camino. El equipo consideró usar "primera" también para Saber Pro (la opción más simple y simétrica), pero la descartó por capturar peor el objetivo del estudio. | duplicados_residuales.csv confirma, vacío, que la base final tiene exactamente un registro por estudiante en el cruce -la regla se aplicó de forma consistente en las dos pruebas antes de construir la base final.
16/08/2026 | Tratamiento de datos | construir_cruce() calcula orden_valido := periodo_valor_spro > periodo_valor_s11 y EXCLUYE automáticamente cualquier registro donde no se cumple (orden invertido o ambas pruebas en el mismo periodo). Nunca se corrige a mano. | Conservarlos en la base con una bandera de advertencia en vez de excluirlos — permitiría auditar el problema, pero contaminaría cualquier análisis que no se acuerde de filtrar esa bandera explícitamente. | Un registro con Saber Pro igual o anterior a su Saber 11 es, por definición, un error de emparejamiento (por ejemplo, un identificador reutilizado o un error en la tabla de cruces) -no existe una corrección manual razonable para ese caso, así que se excluye y se cuenta, en vez de intentar arreglarlo registro por registro. | El número exacto de registros excluidos por esta regla queda registrado en el log de la corrida y en resumen_general.csv (n_excluidos_por_orden_temporal_invalido). La base final garantiza, por construcción, que TODO registro tiene Saber Pro estrictamente posterior a su Saber 11 -es una propiedad verificable, no solo una intención declarada.
12/08/2026 | Diseño de arquitectura | Definir explícitamente, en config.yml, el orden y la selección final de columnas de la base (orden_columnas_finales, columnas_a_eliminar), y unificar archivo_origen_s11 y archivo_origen_spro en una sola columna. | Dejar el orden que resultara naturalmente del cruce (merge) · mantener las dos columnas de archivo de origen por separado. | Facilita la lectura y el uso de la base por parte de terceros -el objetivo explícito del entregable 1-, y evita columnas redundantes. | La base final tiene una estructura de columnas predecible, documentada, y sin duplicidad de información.
12/08/2026 | Diseño de arquitectura | Fusionar las columnas recaf_punt_* directamente en las columnas estándar modernas (punt_c_naturales, punt_sociales_ciudadanas, etc.), en vez de conservarlas como columnas propias. | Mantenerlas como columnas separadas en la base final (la primera versión que se implementó) · mapearlas hacia los nombres antiguos por asignatura (punt_biologia, punt_filosofia, etc.). | El diccionario de variables terminado confirmó que los nombres modernos son el estándar en TODOS los periodos de Saber 11; mantener columnas separadas solo para un periodo agregaba complejidad innecesaria al análisis estadístico posterior. | La base final no tiene columnas exclusivas del periodo 2014-1; los valores recalificados quedan en las mismas columnas que usan los otros 23 periodos.
12/08/2026 | Diseño de arquitectura | Usar una regla de presentaciones múltiples distinta para cada prueba: la PRIMERA presentación de Saber 11, pero la ÚLTIMA de Saber Pro. | Aplicar la misma regla ("primera" o "última") a ambas pruebas por igual. | Tiene más sentido de negocio comparar el punto de partida del estudiante (su primer Saber 11) contra su resultado más reciente en la educación superior (su último Saber Pro). | Cambia qué registro se conserva cuando un estudiante presentó una prueba más de una vez, y con ello el tamaño final de la base.
12/08/2026 | Diseño de arquitectura | Medir el rezago entre pruebas en meses y en años, no en semestres. | Mantener la unidad original de la variable (semestres). | Los meses y los años son más intuitivos de interpretar y de reportar en el informe técnico que un conteo de semestres. | Se agregaron las columnas rezago_meses y rezago_anios a la base final, en reemplazo de rezago_semestres.
17/08/2026 | Validación de resultados | Excluir por completo los registros con orden temporal inválido (Saber Pro anterior a su propio Saber 11), pero solo MARCAR -sin excluir- los de rezago implausible. | Excluir ambos tipos de casos de la base final · no filtrar ninguno de los dos. | Un orden temporal invertido es un error de datos innegable; un rezago implausible es una zona gris que requiere criterio humano y debe quedar disponible para que el equipo lo revise y lo sustente. | La base final nunca contradice la lógica causal (Saber Pro siempre ocurre después de Saber 11), pero conserva los casos de rezago atípico marcados para revisión.
14/08/2026 | Configuración de entorno | Incluir un archivo de proyecto de RStudio (.Rproj) en la raíz del repositorio. | Depender de setwd() manual en cada sesión de trabajo · usar file.choose() de forma interactiva cada vez. | El equipo necesita correr el proyecto en varios computadores distintos (trabajo en grupo) sin que cada integrante deba escribir su propia ruta. | El proyecto corre igual en cualquier computador con solo abrir el .Rproj, sin errores de "función no encontrada" por carpeta de trabajo incorrecta.
29/08/2026 | Análisis estadístico | Construir los scripts de análisis estadístico (carpeta analisis/) por fuera de run_all.R, reutilizando los checkpoints y la base final en vez de reprocesar los microdatos. | Integrar el análisis estadístico dentro del mismo run_all.R. | No conviene mezclar la construcción de la base -que debe ser estable y reproducible- con el análisis exploratorio, que puede iterar con más libertad. | run_all.R permanece enfocado únicamente en construir la base; los análisis se corren y ajustan sin riesgo de alterar el entregable 1.
29/08/2026 | Análisis estadístico | En el análisis de sesgo de selección, excluir del universo comparado a las cohortes de Saber 11 clasificadas como "censura por la derecha probable". | Incluir todas las cohortes de Saber 11 sin distinción. | Las cohortes más recientes de Saber 11 aún no han tenido tiempo suficiente para aparecer en Saber Pro; incluirlas distorsionaría la prueba de independencia con un problema de tiempo, no de sesgo real. | El universo analizado se redujo a 6.049.247 estudiantes, evitando una conclusión errónea de sesgo donde en realidad hay censura esperada.
29/08/2026 | Análisis estadístico | Tratar los valores faltantes de las variables categóricas del análisis de sesgo como su propia categoría explícita ("SIN DATO"), nunca descartarlos en silencio. | Excluir del análisis los registros con valor faltante en la variable de perfil. | Coherencia con el principio defensivo aplicado en todo el proyecto -nunca perder información sin dejar constancia-; además permitió detectar que la categoría "Sin dato" de tipo de colegio tiene 0% de vinculación, un hallazgo en sí mismo. | Las tablas de frecuencia y las pruebas chi-cuadrado incluyen "SIN DATO" como nivel propio, visible y auditable.
29/08/2026 | Análisis estadístico | Usar prop.test() (método de Wilson con corrección de continuidad) para los intervalos de confianza de las proporciones, en vez de la fórmula normal simple (Wald). | La fórmula de Wald (p̂ ± z·√(p̂(1-p̂)/n)), más sencilla de calcular a mano. | La fórmula de Wald puede producir límites fuera del rango [0,1] con muestras pequeñas -se comprobó explícitamente con el caso de Estrato Alto en el ejemplo de cálculo-; Wilson es más robusto y siempre da un intervalo válido. | Los intervalos de confianza de sesgo_seleccion_proporciones.csv son confiables incluso en categorías con pocos estudiantes.